## Лист1
Отчет
о реализации государственной программы
Ленинградской области
Наименование государственной программы: «Содействие занятости населения Ленинградской области»
Отчетный период: за 2019 год
Ответственный исполнитель Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области
N | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2019 году, (тыс. руб.) |  |  |  | Фактическое финансирование государственной программы на 01.01.2020 года, (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |  |  |  | Выполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники
Подпрограмма 1 «Активная политика содействия занятости населения на рынке труда Ленинградской области»
1.1 | Реализация активной политики в области обеспечения занятости населения |  | 387410.29 |  |  |  | 386119.76 |  |  |  | 383119.76 |  |  |  | Выполнено
1.1.1 | Размещение информации по проблемам занятости населения в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ) (газеты, журналы) |  | 1067.33 |  |  |  | 1064.55 |  |  |  | 1064.55 |  |  | Выпущено 120 тыс. экземпляров | Выполнено
1.1.2 | Информирование населения Ленинградской области по проблемам занятости и о мероприятиях службы занятости в эфире региональных теле и радиокомпаний, в информационно-комуникационной сети Интернет |  | 222.5 |  |  |  | 222.5 |  |  |  | 222.5 |  |  | Регулярное размещение информации по проблемам занятости, о вакансиях и мероприятиях службы занятости в эфире региональных теле и радиокомпаний, в информационно-коммуникационной сети Интернет | Выполнено
1.1.3 | Формирование и тиражирование информационных материалов, памяток, листовок для информирования граждан и работодателей о ситуации на рынке труда, направлениях деятельности службы занятости |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  | Выпущено 35 тыс. экземпляров | Выполнено
1.1.4 | Мониторинг: - рынка труда Ленинградской области, муниципальных районов, городского округа; - городских и сельских поселений |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Осуществлено: 12 (ежемесячных) мониторингов 4 (ежеквартальных) мониторинга | Выполнено
1.1.5 | Мониторинг текущей потребности экономики Ленинградской области в кадрах |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Осуществлено 12 (ежемесячных) мониторинга | Выполнено
1.1.6 | Мониторинг: |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведены: | Выполнено
| - увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости | [12 empty] | 51 (еженедельный) мониторинг | Выполнено
| - численности граждан, обратившихся в поиске работы, и трудоустроенных социально уязвимых групп населения (инвалидов, выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, родителей, имеющих несовершеннолетних детей) | [12 empty] | 4 (ежеквартальных) мониторинга
| - мониторинг привлечения и использования иностранной рабочей силы на территории Лениннградской области, в том числе по видам экономической деятельности | [12 empty] | 4 (ежеквартальных) мониторинга
| - проведение оценки эффективности использования иностранной рабочей силы на территории Ленинградской области | [12 empty] | Проведена оценка эффективности использования иностранной рабочей силы на территории Ленинградской области, материалы направлены в Минтруд
1.1.7 | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Разработан прогноз баланса трудовых ресурсов Ленинградской области на 2019-2021 годы | Выполнено
1.1.8 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в целях обеспечения кадрами предприятий и организаций Ленинградской области |  | 2037.5 |  |  |  | 2037.5 |  |  |  | 2037.5 |  |  | Проведено 286 ярмарок профессий и учебных рабочих мест, в которых приняли участие 16800 человек | Выполнено
1.1.9 | Проведение мониторинга состава безработных выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования по уровням образования, в разрезе образовательных организаций и профессий (специальностей) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведено 6 мониторингов | Выполнено
1.1.10 | Проведение мониторинга подготовки квалифицированных кадров в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Мониторинг проведен | Выполнено
1.1.11 | Проведение мониторинга профессиональных предпочтений и склонностей обучающихся 9-х - 11-х классов общеобразовательных организаций Ленинградской области |  | 0 | [10 empty] | Мониторинг проведен | Выполнено
1.1.12 | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования |  | 14612.4 |  |  |  | 14612.4 |  |  |  | 14612.4 |  |  | Оказано 32 097 госуслуг по профессиональной ориентации граждан | Выполнено
1.1.13 | Психологическая поддержка безработных граждан, в том числе организация мероприятий по повышению мотивации инвалидов к труду (Психологическая поддержка безработных граждан) |  | 1145.67 |  |  |  | 1145.66 |  |  |  | 1145.66 |  |  | Оказано 1 668 услуг по психологической поддержке | Выполнено
1.1.14 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан |  | 22613.51 |  |  |  | 22613.51 |  |  |  | 22613.51 |  |  | Приступили к профессиональному обучению 1174 безработных гражданина | Выполнено
1.1.15 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность |  | 1662.75 |  |  |  | 1662.75 |  |  |  | 1662.75 |  |  | Приступили к профессиональному обучению 93 гражданина указанной категории | Выполнено
1.1.16 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых инвалидов, обратившихся в службу занятости населения за содействием в поиске подходящей работы |  | 415.69 |  |  |  | 415.69 |  |  |  | 415.69 |  |  | Приступили к профессиональному обучению 8 граждан указанной категории в соответствии с потребностью. | Не выполнено
1.1.17 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет |  | 4276.26 |  |  |  | 4262.53 |  |  |  | 4262.53 |  |  | Приступили к профессиональному обучению 262 женщины | Выполнено
1.1.18 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы |  | 345.05 |  |  |  | 345.05 |  |  |  | 345.05 |  |  | Обучено 20 граждан указанной категории | Выполнено
1.1.19 | Предоставление финансовой поддержки безработным гражданам, направленным органами службы занятости населения Ленинградской области для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования |  | 3045.4 |  |  |  | 2953.17 |  |  |  | 2953.17 |  |  | Финансовая поддержка предоставлена 510 безработным гражданам в соответствии с представленными документами, подтверждающими факт финансовых расходов. Остаток нереализованных средств составляет 92,23 тыс. руб. | Не выполнено
1.1.20 | Предоставление финансовой поддержки женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, направленным органами службы занятости населения Ленинградской области для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования |  | 413.14 |  |  |  | 381.37 |  |  |  | 381.37 |  |  | Финансовая поддержка предоставлена 67 женщинам указанной категории в соответствии с представленными документами, подтверждающими факт финансовых расходов. Остаток нереализованных средств составляет 31,77 тыс. рублей. | Не выполнено
1.1.21 | Предоставление финансовой поддержки незанятым гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, направленным органами службы занятости населения Ленинградской области для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования |  | 197.02 |  |  |  | 191.12 |  |  |  | 191.12 |  |  | Финансовая поддержка предоставлена 48 незанятым пенсионерам в соответствии с представленными документами, подтверждающими факт финансовых расходов. Остаток нереализованных средств составляет 5,9 тыс. рублей. | Не выполнено
1.1.22 | Предоставление финансовой поддержки незанятым инвалидам, обратившимся в службу занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, направленным органами службы занятости населения Ленинградской области для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования |  | 30.61 |  |  |  | 26.81 |  |  |  | 26.81 |  |  | Финансовая поддержка предоставлена 6 незанятым инвалидам в соответствии с представленными документами, подтверждающими факт финансовых расходов. | Не выполнено
1.1.23 | Определение перечней приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Сформирован перечень приоритетных профессий (специальностей) на 2019 год | Выполнено
1.1.24 | Определение перечней приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного и пенсионного возраста |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Определен 1 перчень | Выполнено
1.1.25 | Определение перечней приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Определен 1 перечень | Выполнено
1.1.26 | Формирование перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования с целью информирования населения и работодателей Ленинградской области о возможностях обучения граждан |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Перечень сформирован | Выполнено
1.1.27 | Содействие предпринимательской активности через создание новых микро- и малых предприятий, выявление и легализация граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Количество участников проекта "Займись делом", открывших собственное дело - 215 человек | Выполнено
1.1.28 | Содействие самозанятости безработных граждан, в том числе проведение организационно-консультационных семинаров, обучение основам предпринимательства, предоставление единовременной финансовой помощи на подготовку документов для государственной регистрации предпринимательской деятельности |  | 584.71 |  |  |  | 573.72 |  |  |  | 573.72 |  |  | Получили услугу по содействию самозанятости 1525 безработных граждан | Выполнено
1.1.29 | Предоставление единовременной финансовой помощи безработным гражданам при государственной регистрации предпринимательской деятельности (Предоставление единовременной финансовой помощи гражданам при открытии своего дела) |  | 17856 |  |  |  | 17856 |  |  |  | 17856 |  |  | Предоставлена единовременная финансовая помощь при государственной регистрации предпринимательской деятельности 88 безработным гражданам | Выполнено
1.1.30 | Взаимодействие организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства и государственного казенного учреждения Ленинградской области, подведомственного Комитету по вопросам подготовки безработных граждан к предпринимательской деятельности |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведено 61 заседание специализированной комиссии по рассмотрению представленных безработными гражданами документов | Выполнено
1.1.31 | Содействие в трудоустройстве ищущим работу и безработным гражданам |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Трудоустроено 16338 человек | Не выполнено
1.1.32 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ |  | 1887.74 |  |  |  | 1883.27 |  |  |  | 1883.27 |  |  | На оплачиваемые общественные работы трудоустроен 851 человек | Выполнено
1.1.33 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  | 15803.24 |  |  |  | 15798.83 |  |  |  | 15798.83 |  |  | На временные работы в свободное от учебы время трудоустроено 8480 несовершеннолетних граждан в возарсте от 14 до 18 лет | Выполнено
1.1.34 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые |  | 578.96 |  |  |  | 573.27 |  |  |  | 573.27 |  |  | На временные работы трудоустроено 179 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет | Не выполнено
1.1.35 | Взаимодействие подведомственного Комитету государственного казенного учреждения "Центр занятости населения Ленинградской области" с работодателями по подбору рабочих мест, в том числе для общественных и временных работ |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Работники подведомственного Комитету государственного казенного учреждения "Центр занятости населения Ленинградской области проводят постоянную работу с работодателями по вопросам предоставления в службу занятости населения вакансий и организации временных рабочих мест | Выполнено
1.1.36 | Организация мероприятий по социальной адаптации безработных граждан на региональном рынке труда |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 739 услуг по социальной адаптации на рынке труда | Выполнено
1.1.37 | Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости (Организация мероприятий по оказанию поддержки безработным гражданам по содействию в переезде в другую местность Ленинградской области для временного трудоустройства по направлению службы занятости) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Государственная услуга носит заявительный характер. В январе-декабре 2019 года обращений от заявителей не поступало
1.1.38 | Содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости (Организация мероприятий по оказанию адресной поддержки безработным гражданам и членам их семей по содействию при переселении в другую местность Ленинградской области на новое место жительства для работы по направлению службы занятости) |  | 241.59 |  |  |  | 241.59 |  |  |  | 241.59 |  |  | За январь-декабрь 2019 года переселились в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости 3 безработных гражданина. Оказана финансовая поддержка при переселении в другую местность Ленинградской области на новое место жительства для работы по направлению службы занятости – 3 безработным гражданам | Не выполнено
1.1.39 | Мониторинг ситуации на рынке труда и сокращения персонала на предприятиях моногородов (Пикалево, Сланцы, Сясьстрой) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведено 12 мониторингов ситуации на рынке труда и сокращения персонала на предприятиях моногородов | Выполнено
1.1.40 | Подготовка информации о планируемых мероприятиях службы занятости в моногородах Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Подготовлено 12 информаций по планируемым мероприятиям в моногородах | Выполнено
1.1.41 | Обеспечение деятельности Государственных казенных учреждений Ленинградской области |  | 286321.89 |  |  |  | 285207.14 |  |  |  | 285207.14 |  |  | В 2019 году предоставлено 118,6 тыс. госуслуг жителям Ленинградской области и работодателям | Выполнено
1.1.42 | Проведение областного конкурса профессионального мастерства "Лучший работник Центра занятости населения Ленинградской области" |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  | Конкурс в номинации "Лучший специалист центра занятости населения 2019 года" и в номинации "Лучший директор филиала центра занятости населения в 2019 году" проведен. Победители определены | Выполнено
1.1.43 | Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения (в отношении которых проводятся мероприятия по высвобождению, работающих в режиме неполного рабочего времени, находящихся в состоянии простоя по инициативе работодателя), а также работников организаций (предприятий), осуществляющих реструктуризацию и(или) модернизацию производства, в соответствии с инвестиционными проектами, направленными на импортозамещение и (или) повышение производительности труда |  | 7293.64 |  |  |  | 7293.64 |  |  |  | 7293.64 |  |  | Опережающее обучение прошли 420 работников в рамках договоров с 9 предприятиями Ленинградской области | Выполнено
1.1.44 | Повышение квалификации и переподготовка работников учреждений, подведомственных комитету по труду и занятости населения Ленинградской области |  | 1407.69 |  |  |  | 1407.69 |  |  |  | 1407.69 |  |  | Проведена переподготовка 20 человек по программе «Государственное и муниципальное управление» и 80 человек по программам повышения квалификации | Выполнено
1.1.45 | Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Оказано 51 госуслуга по сопровождению при содействии занятости инвалидов, 34 инвалида трудоустроено. | Выполнено
1.1.46 | Разработка Концепции оснащения деятельности и развития центра профессиональных компетенций Ленинградской области, включая разработку стратегии развития до 2024 года |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 0 |  |  | Разработка Концепции перенесена на 2020 год | Не выполнено
1.2. | Создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов с целью их интеграции в общество |  | 21988.82 |  |  |  | 21988.81 |  |  |  | 21988.81 |  |  |  | Выполнено
1.2.1 | Возмещение затрат на создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов с целью их интеграции в общество (оборудование (оснащение) рабочих мест, а также, создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам) |  | 21988.82 |  |  |  | 21988.81 |  |  |  | 21988.81 |  |  | За 2019 год создано 74 рабочих места для трудоустройства незанятых инвалидов, трудоустроено на созданных рабочих местах 78 инвалидов | Выполнено
1.3. | Социальная поддержка безработных граждан | 286929 |  |  |  | 286839.03 |  |  |  | 286839.03 |  |  |  | Пособие по безработице выплачено 12872 безработным гражданам; стипендий в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости 1173 гражданам; досрочные пенсии выплачены 80 гражданам; материальная помощь в период прохождения профессионального обучения оказана 77 гражданам, в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице 1 гражданину | Выполнено
1.4. | Содействие трудоустройству граждан, нуждающихся в дополнительной поддержке |  | 36008.71 |  |  |  | 35339.55 |  |  |  | 35339.55 |  |  | В мерорпиятии приняли участие 318 граждан | Выполнено
1.4.1 | Возмещение затрат на оплату труда трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  | 1126.37 |  |  |  | 1121.3 |  |  |  | 1121.3 |  |  | Приняли участие в мероприятии 109 несовершеннолетних граждан | Выполнено
1.4.2 | Возмещение затрат на оплату труда трудоустроенных выпускников образовательных организаций |  | 2809.02 |  |  |  | 2719.91 |  |  |  | 2719.91 |  |  | Приняли участие в мероприятии 70 выпускников | Выполнено
1.4.3 | Возмещение затрат на оплату труда трудоустроенных инвалидов, доплаты за наставничество |  | 8733.29 |  |  |  | 8473.18 |  |  |  | 8473.18 |  |  | Приняли участие 139 человек (96 инвалидов, 43 наставника) | Выполнено
1.4.4 | Предоставление грантов государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям Ленинградской области на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории Ленинградской области (Гранты на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории Ленинградской области) |  | 23340.03 |  |  |  | 23025.16 |  |  |  | 23025.16 |  |  | Гранты на организацию временного трудоустройства подростков в свободное от учебы время предоставлены 75 учреждениям Ленинградской области для временного трудоустройства 3643 подростков | Выполнено
1.5 | Организация мероприятий по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после прохождения профессионального обучения, в январе-декабре 2019 года, составила 25,5 % (трудоустроено 14 человек) | Не выполнено
1.5.1 | Организация взаимодействия по реализации реабилитационных или абилитационных мероприятий, предусмотренной ИПРА, относящихся к сфере занятости населения |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Обеспечена работа 1 канала связи | Выполнено
1.5.2 | Организация взаимодействия по обмену информацией о гражданах трудоспособного возраста, имеющих инвалидность и зарегистрированных в ЕРАИС "Социальная защита Ленинградской области", для принятия мер по их трудоустройству и социальной адаптации | [12 empty] | Обеспечена работа 1 канала связи | Выполнено
1.6 | Содействие в формировании "центров деловой активности" на территориях всех муниципальных районов и городского округа Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Продолжено функционирование 18 центров деловой активности, созданных на базе филиалов ГКУ ЦЗН ЛО | Выполнено
1.7 | Федеральный проект "Старшее поколение" | 19442.5 | 1023.3 |  |  | 19442.1 | 1023.28 |  |  | 19442.1 | 1023.28 |  |  |  | Выполнено
1.7.1. | Профессиональное обучение работников предпенсионного возраста по направлению работодателей | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Реализация мероприятия в 2019 году не предусмотрена в связи с перераспределением средств на мероприятие "Профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста по направлению органов службы занятости" (п. 1.7.4)
1.7.2. | Профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста по образовательным сертификатам | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Реализация мероприятия в 2019 году не предусмотрена в связи сперераспределением средств на мероприятие "Профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста по направлению органов службы занятости" (п. 1.7.4)
1.7.3. | Стипендия незанятым гражданам предпенсионного возраста, направленным на профессиональное обучение | 150.54 | 7.92 |  |  | 150.21 | 7.91 |  |  | 150.21 | 7.91 |  |  | 7 незанятых граждан предпенсионного возраста получили стипендию | Не выполнено
1.7.4. | Профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста по направлению органов службы занятости | 19291.96 | 1015.38 |  |  | 19291.89 | 1015.37 |  |  | 19291.89 | 1015.37 |  |  | Приступили к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 523 гражданина предпенсионного возраста | Выполнено
1.7.5. | Мониторинг достижения показателей по реализации федерального проекта "Старшее поколение" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Проведено 4 (ежеквартальных) мониторинга. Результат мониторинга: обучено 523 человека. Из них сохранили занятость 94,8% | Выполнено
Итого по подпрограмме 1 «Активная политика содействия занятости населения на рынке труда Ленинградской области» |  | 306371.5 | 446431.12 |  |  | 306281.13 | 444471.4 |  |  | 306281.13 | 441471.4 |  |  |  | 51 мероприятие выполнено/62 мероприятия всего
Подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда в Ленинградской области»
2.1 | Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |  | 3290.14 |  | 144550 |  | 3290.14 |  | 202904.23 |  | 3290.14 |  | 202904.23 |  | Выполнено
2.1.1 | Организационно-техническое обеспечение работы областной межведомственной комиссии и информационное взаимодействие с муниципальными межведомственными комиссиями (координационными советами) по охране труда |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведено 4 заседания Ленинградской областной межведомственной комиссии по охране труда | Выполнено
2.1.2 | Организация и проведение мероприятий по профилактике производственного травматизма с использованием мобильного комплекса по охране труда |  | 1090.14 |  |  |  | 1090.14 |  |  |  | 1090.14 |  |  | Проведено 24 мероприятия (1016 участников) | Выполнено
2.1.3 | Реализация работодателями предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет средств, полученных от Фонда социального страхования РФ |  | 0 |  | 144550 |  | 0 |  | 202904.23 |  | 0 |  | 202904.23 | Работодателями реализованы следующие мероприятия: приобретение СИЗ; санаторно-курортное лечение, в том числе работников предпенсионного возраста; проведение периодических медицинских осмотров; обеспечение лечебно-профилактическим питанием; покупка алкотестеров, тахографов и аптечек; приобретение приборов предназначенных для обеспечения безопасности работников; реализация других мер | Выполнено
2.1.4 | Взаимодействие со специалистами, занимающимися вопросами охраны труда в муниципальных районах и городском округе Ленинградской области, по реализации превентивных мер, направленных на профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведено 34 мероприятия по охране труда с участием представителей муниципальных районов и одного городского округа | Выполнено
2.1.5 | Организация и проведение мероприятий (конгресса, Выставки "Охрана труда. Безопасность", семинаров) по вопросам условий и охраны труда, профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, направленных на сохранение и укрепление здоровья работающих граждан |  | 1800 |  |  |  | 1800 |  |  |  | 1800 |  |  | Проведено 19 мероприятий по охране труда, в том числе: 18 семинаров во всех муниципальных районах и городском округе Ленинградской области (кол-во участников - 1512); Ленинградский областной конгресс по охране труда (кол-во участников - 170) | Выполнено
2.1.6 | Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса "Лучшая организация работы в области охраны труда" и проведение ежегодного смотра-конкурса "Лучший специалист по охране труда" |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  | Проведено 2 конкурса по охране труда | Выполнено
2.2 | Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |  | 703.18 |  | 315 |  | 703.18 |  | 1603.57 |  | 703.18 |  | 1603.57 |  | Выполнено
2.2.1 | Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов государственных и муниципальных учреждений и предприятий Ленинградской области |  | 703.18 |  |  |  | 703.18 |  |  |  | 703.18 |  |  | Обучены 190 руководителей и специалистов государственных и муниципальных учреждений и предприятий Ленинградской области | Выполнено
2.2.2 | Мониторинг проведения обучения и повышения квалификации по охране труда руководителей и специалистов учреждений и предприятий Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведены 4 мониторинга | Выполнено
2.2.3 | Ведение учета организаций, проводящих обучение по охране труда |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проводится взаимодействие и учет 22 обучающих организаций | Выполнено
2.2.4 | Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий Ленинградской области, в том числе за счет финансового обеспечения предупредительных мер |  | 0 |  | 315 |  | 0 |  | 1603.57 |  | 0 |  | 1603.57 | Проведено обучение и проверка знаний по охране труда 9453 человек, в том числе за счет финансового обеспечения предупредительных мер 531 человека | Выполнено
2.3 | Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  | 244.2 |  |  |  | 244.2 |  |  |  | 244.2 |  |  |  | Выполнено
2.3.1 | Администрирование и регулярное обновление регионального общедоступного информационного интернет-ресурса в целях информирования работающего населения по актуальным вопросам охраны труда |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведено, еженедельно | Выполнено
2.3.2 | Подготовка информационных материалов по охране труда |  | 244.2 |  |  |  | 244.2 |  |  |  | 244.2 |  |  | 1 виртуальный тур "Территория безопасного труда - виртуальный тур по ресурсному центру комплексного интеграционного сопровождения инвалидов (в рамках информационных мероприятий охраны труда) | Выполнено
2.3.3 | Подготовка обзорной информации о состоянии охраны труда в Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Подготовлен обзор информации о состоянии охраны труда в Ленинградской области | Выполнено
2.3.4 | Подготовка итоговой аналитической обзорной информации о состоянии условий и охраны труда в Ленинградской области для отраслевых органов исполнительной власти, муниципальных районов и городского округа Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Подготовлена обзорная аналитическая информация | Выполнено
2.4 | Совершенствование региональной нормативной правовой базы в области охраны труда |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Выполнено
2.4.1 | Разработка проектов региональных нормативных правовых актов в области охраны труда |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Разработан 1 проект регионального НПА в области охраны труда | Выполнено
2.4.2 | Мониторинг действующего федерального законодательства и приведение областного законодательства в соответствие, в случае внесения изменений в федеральное законодательство |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведены 12 мониторингов | Выполнено
2.5 | Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах |  | 0 |  | 12597 |  | 0 |  | 12516.55 |  | 0 |  | 12516.55 |  | Выполнено
2.5.1 | Обеспечение согласованных мер по проведению работодателями специальной оценки условий труда на рабочих местах за счет средств, полученных от Фонда социального страхования РФ |  | 0 |  | 12597 |  | 0 |  | 12516.55 |  | 0 |  | 12516.55 | Работодателями проведена специальная оценка условий труда в 4418 организациях на 100506 рабочих местах, в том числе за счет средств, полученных от Фонда социального страхования РФ в 15 организациях на 531 рабочем месте | Выполнено
2.5.2 | Осуществление государственной экспертизы условий труда, в том числе качества проведения специальной оценки условий труда |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведены 16 государственных экспертиз на 827 рабочих местах | Выполнено
2.5.3 | Мониторинг и обработка информации по результатам специальной оценки условий труда в организациях Ленинградской области и экспертизы качества специальной оценки условий труда |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведен мониторинг и обработка информации | Выполнено
2.5.4 | Проведение совещания с организациями, проводящими специальную оценку условий труда |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведено 1 совещание | Выполнено
2.5.5 | Проведение совещания по проблемам охраны труда с заместителями глав администраций муниципальных районов и городского округа, ответственными за координацию работы по охране труда |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведено 1 совещание | Выполнено
2.6 | Повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Выполнено
2.6.1 | Обеспечение ведомственного контроля за соблюдением законодательства об охране труда |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведена 1 проверка (комитет соцзащиты 1 экспертиза) | Выполнено
Итого по подпрограмме 2 «Улучшение условий и охраны труда в Ленинградской области» |  |  | 4237.52 |  | 157462 |  | 4237.52 |  | 217024.35 |  | 4237.52 |  | 217024.35 |  | 28 мероприятий выполнено/28 мероприятий всего
Подпрограмма 3 «Оказание содействия добровольному переселению в Ленинградскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
3.1 | Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Ленинградскую область для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи региона | 2303 | 2397 |  |  | 2303 | 2397 |  |  | 2303 | 2397 |  |  | На постоянной основе проводится информирование потенциальных участников подпрограммы об организационных, правовых и иных условиях, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Ленинградскую область | Выполнено
3.1.1 | Предоставление информационных, консультационных, юридических и других услуг участникам Государственной программы и членам их семей | 2195.2 | 2284.8 |  |  | 2195.2 | 2284.8 |  |  | 2195.2 | 2284.8 |  |  | Разработана и реализуется программа обучения для прибывших соотечественников «Основы правовых, организационных, социально-экономических знаний, способствующих быстрому включению соотечественников в трудовых и социальные отношения Ленинградской области» | Выполнено
3.1.2 | Информирование потенциальных участников Государственной программы | 107.8 | 112.2 |  |  | 107.8 | 112.2 |  |  | 107.8 | 112.2 |  |  | Создан и действует информационный портал для потенциальных участников и прибывших соотечественников | Выполнено
3.2 | Создание условий для адаптации и интеграции участников подпрограммы и членов их семей в принимающее сообщество, оказание им мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | За 2019 год за мерами социальной поддержки зарегистрированы в Единой региональной базе данных АИС «Социальная защита Ленинградской области» зарегистрированы 9 семей | Выполнено
| в том числе предоставление медицинской помощи |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | В медицинские организации государственной системы здравоохранения Ленинградской области за 2019 год обратились за получением гарантированного медицинского обслуживания 315 соотечественников | Выполнено
3.2.1 | Рассмотрение заявлений соотечественников - потенциальных участников подпрограммы, поступивших в Комитет из УВМ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | За 2019 год в комитет по труду и занятости населения Ленинградской области от УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступило на рассмотрение 1 336 копий заявлений соотечественников | Выполнено
3.2.2 | Принятие решений о согласовании (отказе в согласовании) заявлений соотечественников об участии в подпрограмме |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | По результатам рассмотрения указанных заявлений, с учетом информации муниципальных районов (городского округа), комитет в 2019 году согласовал 1006 заявлений, 330 заявлений -отклонено | Выполнено
3.2.3 | Мониторинг реализации подпрограммы |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Проведено 4 ежеквартальных мониторинга | Выполнено
3.3 | Содействие трудоустройству соотечественников, переселяемых в Ленинградскую область |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | За 2019 год Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поставлено на учет в качестве прибывших на территорию вселения 923 участника (1 332 члены их семей) | Выполнено
3.4 | Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Регулярно ведется информирование, направленное на привлечение талантливой молодежи в субъект | Выполнено
Итого по подпрограмме 3 «Оказание содействия добровольному переселению в Ленинградскую область соотечественников, проживающих за рубежом» |  | 2303 | 2397 |  |  | 2303 | 2397 |  |  | 2303 | 2397 |  |  |  | 10 мероприятий выполнено/10 мероприятий всего
Всего по Государственной программе Ленинградской области «Содействие занятости населения Ленинградской области» |  | 308674.5 | 453065.64 |  | 157462 | 308584.13 | 451105.92 |  | 217024.35 | 308584.13 | 448105.92 |  | 217024.35 |  | 89 мероприятий выполнено/100 мероприятий всего