**Пояснительная записка о реализации**

**региональной программы Ленинградской области**

**«Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума»**

В целях обеспечения темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции в Ленинградской области постановлением Правительства Ленинградской области от 7 декабря 2020 года   
№ 801 утверждена региональная программа Ленинградской области «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума» (далее – региональная программа).

В рамках реализации показателей **Цели 1 «Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года»** сообщаем:

по пункту 1.1. «Уровень бедности»:

В Ленинградской области действует постановление Правительства Ленинградской области от 6 декабря 2021 года № 784, согласно которому ответственными органами исполнительной власти Ленинградской области за  достижение значений (уровней) показателя «Уровень бедности» являются:

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области;

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области;

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области.

В соответствии с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до  2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р (далее – Единый план), в Ленинградской области установлены следующие значения показателя «Уровень бедности»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель  Указа № 474 | 2021 г.  план/уточненный факт | 2022 г.  план/факт | 2023 г.  план/факт | 2024 г.  план | 2030 г.  план |
| Уровень  бедности | 8,4 / 7,9 | 8,0/7,0 | 7,6/6,8 | 7,3 | 5,2 |

С целью снижения уровня бедности в Ленинградской области в два раза по  сравнению с показателем 2017 года в Ленинградской области утверждена и  реализуется региональная программа «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума» (постановление Правительства Ленинградской области от 7 декабря 2020 года № 801) (далее – региональная программа), которая является «дорожной картой» по достижению в Ленинградской области значений (уровней) показателя «Уровень бедности».

По итогам 2023 года значение показателя составило 6,8 %, при плановом значении 7,6 % по Единому плану и 7,6 % по прогнозу СЭР (137 500 человек из  2 035 762 человек в общей численности населения на 1 января 2024 года, что на  2 900 человек бедных меньше, чем в 2023 году – 140 400 человек в общей численности населения 2 023 767 человек на 1 января 2023 года).

Исходя из информации участников рабочей группы по мониторингу достижения плановых значений (уровней) показателя «Уровень бедности» оценки эффективности деятельности Губернатора Ленинградской области, установленных Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и исполнительных органов субъектов Российской Федерации», утвержденной распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 21 декабря 2022 года № 03-852 риски недостижения значения показателя, установленного Единым планом (на 2024 год – 7,3 %), также отсутствуют.

По пункту 1.2. «Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан» доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в  общей численности малоимущих граждан составляет 2,17 % при плановом значении 2 %.

по пункту 1.3. «Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта»   
по состоянию на 31 декабря 2024 года доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, составляет 56,45 % при плановом значении 37,3 %.

по пункту 1.5. «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование отдельных категорий граждан» плановый показатель составляет 2 500 человек из отдельных категорий граждан, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (далее – обучение).

В 2024 году фактически обучено 3203 человека (128 % исполнения от плана). Запланированный показатель перевыполнен.

По пункту 1.6. «Количество выданных семьям свидетельств о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья» сообщаем:

в Ленинградской области реализуются следующие мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий граждан (далее – Программы):

- мероприятие по улучшению жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа) государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» (далее – Ипотечная программа);

- мероприятие по улучшению жилищных условий молодых граждан (молодых семей) государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» (далее – Областная молодежная программа);

- мероприятие по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по  оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и  оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Федеральная молодежная программа).

На 2024 год значение целевого показателя – выдача 173 свидетельств о  предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

В 2024 году претендентами на получение социальных выплат в рамках Программ стали 284 гражданина (семьи).

Всем 284 гражданам выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Таким образом, указанный показатель на 2024 год перевыполнен.

Попункту 1.6.1. «Количество граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную выплату в размере 150 тыс. рублей на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту» в рамках Ипотечной программы для граждан, имеющих трех и более детей предусмотрена социальная выплата в размере 150 тыс. рублей на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).

В целях предоставления социальных выплат в размере 150 тыс. рублей в 2024 году распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от  28  февраля 2024 года № 267 утвержден список граждан-претендентов в  количестве 611 заявителей, из которых 605-ти гражданам средства социальных выплат были направлены на полное или частичное погашение обязательств по  ипотечным жилищным кредитам в размере 89 931,25 тыс. рублей. Пять заявителей самостоятельно полностью погасили остаток долга по кредитным договорам за счет собственных средств. Один заявитель не подписал соглашение о  перечислении средств социальной выплаты в 2024 году. Выплата будет предоставлена в 2025 году (в случае подписания).

На 2024 год значение целевого показателя – 290 граждан, имеющих трех и  более детей, получивших социальную выплату в размере 150 тыс. рублей на  полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту.

Показатель на 2024 год перевыполнен.

Попункту 1.6.2. «Количество граждан, получивших компенсацию части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам» в  соответствии с распоряжениями комитета от 27 февраля 2024 года № 246, № 247, № 248 претендентами на получение компенсаций части расходов, связанных с  уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам с учетом установленного порядка распределения бюджетных ассигнований в рамках Ипотечной программы в  2024 году в Ленинградской области стали 185 граждан, размер распределенных средств областного бюджета Ленинградской области составил 12 108,56 тыс. рублей.

В 2024 году компенсация перечислена 185 гражданам в  полном объеме.

На 2024 год значение целевого показателя – 160 граждан, получивших компенсацию части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам.

Таким образом, показатель на 2024 год перевыполнен.

Фактическое значение запланированного программного показателя 1.7. «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,   
в общей численности населения» в соответствии с оперативными данными за  январь - декабрь 2024 года составило 56,4 % (план на 2024 год – 55,7 %).

В рамках реализации показателей **Цели 2 «Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции»** сообщаем, что в Ленинградской области показатели региональной программы, курируемые комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, имеют годовые плановые значения:

Фактически сложившийся уровень реальных денежных доходов населения (показатель 2.1) за январь - сентябрь 2024 года составил 106,2 % к аналогичному периоду 2023 года. План на 2024 год – 103 %.

Росстат формирует отчетность по данному показателю ежеквартально на 19 - 23-й рабочий день после месяца, следующего за отчетным периодом (п. 1.9.1 распоряжения ПРФ от 6 мая 2008 года № 671-р).

«Реальная заработная плата работников организаций» (показатель 2.2)   
за январь – октябрь 2024 года составила 112,1 % к соответствующему периоду 2023 года (план на 2024 год – 102,3 %).

Росстат формирует отчетность по данному показателю ежемесячно на 35 - 39 й рабочий день после отчетного периода (п. 1.30.1 распоряжения ПРФ от  6 мая 2008 года № 671-р).

Показателем 2.3 «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» комитету по  развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области на 2024 год установлено целевое значение – 278,5 тыс. человек.

По имеющимся данным Минэкономразвития России (ЕМИСС) в  Ленинградской области по состоянию на 30 ноября 2024 года численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, составила 332,96 тыс. человек, что на 19,6 % выше планового значения.

«Индекс потребительских цен» (показатель 2.4) за январь - август 2024 года составил 107,07 % к соответствующему периоду 2023 года (план на 2024 год – 105,4 %).

Росстат формирует отчетность по данному показателю ежемесячно на 6 - 10-й рабочий день после отчетного периода (п. 1.29.3 распоряжения ПРФ от 6 мая 2008 года № 671-р).

«Среднедушевые денежные доходы населения Ленинградской области» (показатель 2.5) за январь - сентябрь 2024 года сложились на уровне 112,9 % к  аналогичному периоду 2023 года. План на 2024 год – 108,6 %.

Росстат формирует отчетность по данному показателю ежеквартально на 19 - 23-й рабочий день после месяца, следующего за отчетным периодом (п. 1.9.1 распоряжения ПРФ от 28 января 2022 года № 118-р).

В среднесрочной перспективе ожидается сохранение темпов роста реальных денежных доходов и заработных плат благодаря реализации активных мер поддержки бизнеса и населения в противодействие санкциям, включая программы льготного кредитования; снижение уровня инфляции до целевого значения (104 % в  год).

В целях реализации показателя 2.6. региональной программы «Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку» в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации выполнено следующее.

В 2024 году в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на поддержку фермеров и  развитие сельской кооперации запланированы бюджетные ассигнования в  размере 43 910,00 тыс. руб., из них:

1. Гранты «Агростартап» – 20 766,7 тыс. рублей. Подана 41 заявка. Определено 4  победителя. Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.
2. Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам – 15 680,6 тыс. рублей. По результатам двух отборов, проводимых комитетом АПК ЛО, определено 5  победителей. Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

3) Средства на обеспечение деятельности центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров – 7 462,7 тыс. рублей.

1. В целях развития сельскохозяйственной кооперации и вовлечения сельского населения в предпринимательскую деятельность в Ленинградской области на базе Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Агентство по  обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области», подведомственного комитету АПК ЛО, в 2018 году был определен Центр компетенций (далее – ЦК ЛО) в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ленинградской области. Одной из основных целей ЦК ЛО является оказание информационных, консультационных, методических услуг субъектам МСП и личным подсобным хозяйствам. Денежные средства ЦК ЛО ежемесячно направляются на выплату заработной платы сотрудникам. Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

В целях реализации показателя 2.7 региональной программы «Ввод (приобретение жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих   
на сельских территориях»в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» предусмотрена реализация мероприятий по предоставлению гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в рамках федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» и мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта (далее-мероприятия).

На реализацию мероприятия предусмотрены ассигнования в размере 178 547,6  тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 2 005,9  тыс. рублей.

- средства областного бюджета – 176 541,7 тыс. рублей.

Целевым показателем мероприятий программы является ввод и приобретение жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях (суммирование общего количества граждан (семей), обеспеченных благоустроенным жильем в результате предоставления социальной выплаты на  улучшение жилищных условий граждан за отчетный год).

План по вводу и приобретению жилья на 2024 год, установленный программой, составляет 3 530 кв. м.

По состоянию на 31 декабря 2024 года граждане реализовали свидетельства и  построили (приобрели) жилье общей площадью 3 672,69 кв. м.

В рамках реализации показателей **Цели 3 «Повышение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»**

по пункту 3.1 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений»: по  информации комитета по строительству Ленинградской области:

Правительством Ленинградской области 26 декабря 2023 года заключено Соглашение № 069-09-2023-343 с Минстроем России о предоставлении субсидии из  федерального бюджета в 2024 – 2026 годах бюджету Ленинградской области на  софинансирование бюджетных обязательств на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа, в размере 26 259,90 тыс. рублей.

В  соответствии с областным законом Ленинградской области от 19 декабря 2023 года № 145-оз «Об  областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и  на  плановый период 2025 и 2026 годов» общий размер субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на  осуществление отдельных государственных полномочий по организации и  осуществлению деятельности по обеспечению однократно благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составил 1 722 816,2 тыс. рублей (включая средства федерального бюджета – 26 259,90 тыс. рублей).

Всего в 2024 году планируется предоставить детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа (далее – дети-сироты) по  договорам найма специализированных жилых помещений 448 жилых помещений, в том числе:

за счет средств федерального и областного бюджетов - в размере 51 490,00  тыс. рублей – 11 жилых помещений;

за счет областного бюджета Ленинградской области - в размере 1 675 161,0  тыс. рублей – 437 жилых помещений.

В 2024 году в муниципальные образования перечислены средства в размере 1 726 651,00 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 26 259,90  тыс. рублей).

За 2024 год муниципальными образованиями Ленинградской области для  детей-сирот приобретено 420 жилых помещений за счёт средств, выделенных на 2024 год, из которых 356 детям-сиротам предоставлены жилые помещения по  договорам найма специализированных жилых помещений, с учётом остатков средств 2023 года, предоставлены жилые помещения 450 детям-сиротам.

По информации комитета по социальной защите населения Ленинградской области по состоянию на 31 декабря 2024 года в списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, состоит 1 139 человек, из них имеют право на обеспечение жилыми помещениями 299 человек (221 человек в возрасте от 18 до 23 лет и  78  человек в возрасте старше 23 лет).

В период с 1 января по 31 декабря 2024 года предоставлено 499 квартир (в  I  квартале 2024 года – 72 квартиры, во II квартале 2024 года – 161 квартира, в  III  квартале 2024 года – 119 квартир; в IV квартале 2024 года – 147 квартир).

В 2024 году в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, включено 377 человек, из них 18 человек прибыли из другого субъекта Российской Федерации (в I квартале 2024 года – 86/4 человек соответственно, во II квартале 2024 года – 106/3 человек, в III квартале 2024 года – 77/5 человек; в IV квартале 2024 года – 108/6 человек).

**В соответствии с Задачей 1 «Повышение уровня доходов граждан   
и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами роста инфляции» Плана мероприятий региональной программы** по итогам 3 квартала 2024 года реализовано следующее.

По исполнению пункта 1.1. «Индексация заработной платы работников государственных учреждений Ленинградской области на общий индекс потребительских цен» расходы на реализацию мероприятия составили 2 380 180 тыс. рублей. В соответствии со статьей 5 областного закона Ленинградской области от 19 декабря 2023 года № 145-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» с  1  января 2024 года заработная плата работников государственных учреждений Ленинградской области проиндексирована на 4,6 %.

Во исполнение пункта 1.2. «Обеспечение минимального уровня оплаты труда работников организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ленинградской области не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в Ленинградской области посредством заключения регионального соглашения о минимальной заработной плате в Ленинградской области, устанавливающего размер минимальной заработной платы в Ленинградской области выше минимального размера оплаты труда (МРОТ РФ) (за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета, и работодателей, отказавшихся от присоединения к действующему региональному соглашению   
о минимальной заработной плате в Ленинградской области» в регионе   
в соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации заключено Региональное соглашение о минимальной заработной плате   
в Ленинградской области на 2024 год и уведомительно зарегистрировано в комитете по труду и занятости населения Ленинградской области 23 ноября 2023 года   
№ 5/С-23.

Соглашением был установлен в Ленинградской области размер минимальной заработной платы с 1 января 2024 года в сумме 20 125 рублей.

МРОТ с 1 января 2024 года составлял 19 242 рубля, таким образом, минимальная заработная плата в Ленинградской области в 2024 году установлена выше МРОТ.

Во исполнение пункта 1.3. «Мониторинг показателей уровня погашения задолженности по невыплате заработной платы перед работниками организаций Ленинградской области» в целях совершенствования работы по снижению объемов задолженности в комитете по труду и занятости населения Ленинградской области осуществляет деятельность межведомственная комиссия по противодействию формирования просроченной задолженности по заработной плате в организациях Ленинградской области (далее – МВК), в ежемесячных заседаниях которой принимают участие представители Комитета экономического развития и  инвестиционной деятельности Ленинградской области, Государственной инспекции труда в ЛО (далее – ГИТ в ЛО), Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области и Союза «Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов».

На заседаниях МВК рассматриваются вопросы актуализации сведений и  межведомственного взаимодействия по снижению задолженности по заработной плате в организациях Ленинградской области.

На 31 декабря 2024 года проведено 12 заседаний МВК.

Во исполнение пункта 1.4. «Проведение мероприятий по недопущению роста уровня безработицы по методологии МОТ выше 5 проц.»:

- в части проведения мероприятий по  недопущению роста уровня безработицы по методологии МОТ выше 5 процентов в  2024 году проводились ярмарки вакансий и учебных мест. В 2024 году в связи с высокой потребностью работодателей в работниках службой занятости организовано и  проведено 312 мероприятий из 250. Явным плюсом проведения ярмарок вакансий является то, что это диалоговые площадки, на которой граждане, из числа соискателей могут презентовать себя большому количеству потенциальных работодателей в одно время и в одном месте, получить приглашение на собеседование, а иногда и предложение о работе.

Трудоустроены:

на временные работы 10320 несовершеннолетних граждан в возрасте   
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,

на оплачиваемые общественные работы – 364 человека;

на временные работы - 110 человек из числа безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте   
от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа   
об образовании и о квалификации.

**- в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан:**

В целях снижения уровня бедности в 2024 году запланирована организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости наиболее уязвимых отдельных категорий граждан в количестве 2 500 человек, из них обучение безработных в  рамках исполнения государственного социального заказа в соответствии с  социальным сертификатом и в рамках государственного задания.

В 2024 году обучено 3203 человека, что составляет 128 % от планового показателя:

- во исполнение подпункта 1.4.3 Программы «Обучение граждан, признанных   
в установленным законом порядке безработными» завершили обучение 1041 человек. На 2024 год установлен контрольный показатель в Программе – 1 041 чел., 100 % исполнение контрольного показателя;

- по подпункту 1.4.5. Программы «Организация опережающего профессионального обучения работников организаций (предприятий)»:   
в 2024 году обучено 729 работников от 12 предприятий. Все 729 работников завершили обучение. Контрольный показатель в Программе установлен – 650 человек, 112 % исполнения контрольного показателя.

Во исполнение пункта 1.5. Программы «Содействие занятости отдельных категорий граждан (женщин, воспитывающих детей; инвалидов; лиц старшего поколения)

- по подпункту 1.5.1. Плана мероприятий Программы «Создание для детей новых мест в дошкольных образовательных организациях» план на 2024 год составляет 2 267 мест, фактически за 2024 год создано 3 095 мест.

в части профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» (далее – Проект) за  счет средств федерального бюджета на 2024 год запланировано обучение 730  человек, из них:

- во исполнение подпункта 1.5.3 Программы «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, и женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста» в 2024 году завершил обучение 701 человек. На 2024 год установлен контрольный показатель в Программе – 420 чел. Исполнение контрольного показателя составило – 167 %.

- во исполнение подпункта 1.5.4. Программы «Профессиональное обучение и  дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50 лет и старше, а  также лиц предпенсионного возраста» в 2024 году обучение завершили 732 человека. На 2024 год установлен контрольный показатель в Программе – 310 чел. Исполнение контрольного показателя составило 236 %.

Подпунктом 1.6.1. Плана мероприятий Программы предусмотрено мероприятие «Проведение обучающего курса по основам предпринимательской деятельности для молодежи в возрасте 14 - 17 лет» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области».

Ожидаемый результат по данному мероприятию - обучение не менее 40  человек основам предпринимательской деятельности.

В рамках данного мероприятия для учащихся высших и средних специальных учебных заведений в 4 квартале 2024 года проведена обучающая программы «Азбука предпринимателя». Программа «Азбука предпринимателя» включает в себя инструменты оценки гибких компетенций, формирования и оценки идей на  прибыльность (по HADI), изучения целевой аудитории (проведение интервью), описания портретов целевых клиентов, сегментирования и приоритезации целевых клиентов, разработки ценностного предложения и формирования маркетингового плана под выбранные сегменты, расчета точки безубыточности бизнеса. В  завершении для каждого бизнеса будет подготовлена дорожная карта развития. Участие приняло 43 человека.

На реализацию данного мероприятия выделено 100 тыс. рублей в рамках утвержденных комитету бюджетных ассигнований на реализацию в 2024 году мероприятий подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и  потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394.

Подпунктом 1.6.2 Плана мероприятий предусмотрено «Обучение представителей малого и среднего предпринимательства по программам бизнес-акселерации» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области».

Ожидаемый результат по данному мероприятию - участие в акселерационных программах не менее 50 человек.

В 2024 году проведены программы бизнес-акселерации по направлениям «Производственый трек», «Социальное предпринимательство», «Креативные индустрии», в которых приняли участие 125 человек, что на в 2,5 раза выше планового значения.

На реализацию данного мероприятия выделено 11 000 тыс. рублей в рамках утвержденных комитету бюджетных ассигнований на реализацию в 2024 году мероприятий подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и  потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394. Бюджетные средства освоены в полном объеме.

Подпунктом 1.6.3 Плана мероприятий предусмотрена «Реализация программы по  наставничеству для начинающих предпринимателей» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области».

Ожидаемый результат по данному мероприятию - участие в программе не  менее 15 человек.

Реализация программы осуществляется без привлечения бюджетных средств.

В рамках программы «Выращивание - молодежь» приняли участие 20  субъектов малого и среднего предпринимательства.

Подпунктом 1.6.4 Плана мероприятий предусмотрено «Содействие в  организации предпринимательской деятельности, в том числе в рамках программы «Мама-предприниматель», центров «Мой бизнес» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области».

Ожидаемый результат по данному мероприятию - участие в программе не  менее 20 человек.

В рамках содействия в организации предпринимательской деятельности проведены:

6 марта 2024 года конференция формате бизнес-завтрака с Губернатором Ленинградской области, направленная на развитие и поддержку женского предпринимательства, в которой приняли участие 15 человек. На мероприятии обсудили перспективы развития бизнеса участниц;

26 февраля 2024 года в Москве бизнес-миссия для предпринимателей Ленинградской области с предпринимателями г. Москвы и Московской области, на  которой обсудили перспективы сотрудничества регионов в рамках реализации проектов, связанных с деятельностью предпринимателей.

Региональный этап программы «Мама-предприниматель» проведен   
с 23 сентября по 27 сентября 2024 года (включительно), в котором приняли участие 22 человека.

В рамках утвержденных комитету по развитию малого, среднего бизнеса и  потребительского рынка Ленинградской области бюджетных ассигнований на  реализацию в 2024 году мероприятий подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394, на проведение конференции выделено 228,5 тыс. рублей, которые израсходованы в полном объеме, на проведение бизнес-миссии выделено 100 тыс. рублей, которые израсходованы в  полном объеме, на реализацию программы «Мама-предприниматель» выделено 250 тыс. рублей.

Во исполнение подпункта 1.7.1. «Обеспечение грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях укрепления материально-технической базы и создания новых рабочих мест» в 2024 году грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов предоставлен 1 кооперативу в  размере 12 712,4  тыс. рублей. Бюджетные ассигнования освоены в полном объёме.

Во исполнение пункта 1.7.2. «Предоставление социальной выплаты на  строительство работающим в сельской местности и рабочих поселках» план по  вводу и приобретению жилья на 2024 год, установленный программой, составляет 3 530 кв. м.

По состоянию на 31 декабря 2024 года граждане реализовали свидетельства и  построили (приобрели) жилье общей площадью 3 672,69 кв.м.

Во исполнение пункта 1.8. «Организация работ по снижению неформальной занятости и легализации «теневых доходов» комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области на официальном сайте ежеквартально размещается информация о недопустимости неоформления трудовых отношений.

Во исполнение пункта 1.9. «Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации граждан, в том числе неработающих, сельских жителей и т.д.» в 2024 году в проведении профилактических осмотров и диспансеризации населения Ленинградской области принимает участие 26 медицинских организаций, в том числе 22 организации, подведомственные Комитету по здравоохранению Ленинградской области.

Комитетом изданы распоряжения от 27 декабря .2023 года № 658-О «О  проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в Ленинградской области в 2024 году», от  27 декабря 2023 года № 695-О «Об организации профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в Ленинградской области в 2024 году», от 27 декабря 2023 года № 700-О «О проведении в 2024 году в Ленинградской области диспансеризации пребывающих в семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» для организации проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации граждан в  медицинских организациях Ленинградской области.

Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в  том числе углубленной, населения Ленинградской области организовано во всех поликлиниках, врачебных амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах и  фельдшерских пунктах, а также с использованием мобильных выездных бригад. В  медицинских организациях организована возможность прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной, в вечернее время и выходные дни.

На территории Ленинградской области функционирует 71 передвижной медицинский комплекс, участвующий в проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.

В 2024 году в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Ленинградской области» профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию прошло 1,482  млн. человек.

Финансирование данного мероприятия осуществляется в рамках текущего финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на  2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2023 года №  992. По оперативным данным расходы на реализацию мероприятия в 2024 году составили 3 595 660,4 тыс. рублей.

Подпунктом 1.10. Плана мероприятий предусмотрено «Проведение обучающих мероприятий, направленных на содействие самозанятых» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области».

Ожидаемый результат по данному мероприятию - обучение по программе не  менее 100 человек.

Проведены практико-ориентированный семинар «Школа маркетинга 2024», в  котором приняли участие 34 человека. Также проведены семинары по вопросам планирования предпринимательской деятельности для самозанятых граждан Ленинградской области и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в которых приняли участие 183 самозанятых и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

На семинарах рассматриваются вопросы, касающиеся налогообложения для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, налога на профессиональный доход, правовых аспектов ведения бизнеса, мер поддержки в регионе.

Семинар проходил в формате практикума онлайн и очно.

Проведена конференция для самозанятых, а также семинар в виде тренинга в  рамках спортивного форума.

В рамках утвержденных комитету бюджетных ассигнований на реализацию в  2024 году мероприятий подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394, на проведение мероприятий, направленных на содействие самозанятым, выделено 1 850 тыс. рублей, из которых израсходовано 1 850 тыс. рублей.

Подпунктом 1.11. Плана мероприятий предусмотрено «Проведение консультаций профильных экспертов по основным направлениям организации предпринимательской деятельности для открытия своего дела (финансовое планирование и бухгалтерский учёт, правовое обеспечение предпринимательской деятельности, маркетинг и информационное сопровождение, участие в  государственных и муниципальных закупках) и другим актуальным вопросам предпринимательской деятельности» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области».

Ожидаемый результат по данному мероприятию - предоставление консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и  физическим лицам, планирующим начало предпринимательской деятельности.

Консультации профильных экспертов проведены по финансовым, правовым вопросам, вопросам налогообложения и маркетинга.

В рамках утвержденных комитету по развитию малого, среднего бизнеса и  потребительского рынка Ленинградской области бюджетных ассигнований на  реализацию в 2024 году мероприятий подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394, на проведение данных консультаций выделено 1 296 тыс. рублей, из которых израсходовано 761  тыс. рублей.

Консультации оказаны 209 субъектам малого и среднего предпринимательства и 147 физическим лицам.

Подпунктом 1.13 Плана мероприятий предусмотрено мероприятие «Содействие в  расширении рынков сбыта самозанятым гражданам и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы путем организации на  региональных и  муниципальных мероприятиях ярмарочных площадок, предоставление мест на  безвозмездной основе для реализации изготовляемой продукции» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области».

Ожидаемый результат по данному мероприятию - привлечение самозанятых граждан к участию в региональных и муниципальных мероприятиях ярмарочных площадок.

Во 2 квартале 2024 года проведено 1 заседание комиссии по проведению отбора среди организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – организации), на получение субсидий из областного бюджета Ленинградской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением ярмарок, фестивалей, районных праздников и др., а также с организацией участия субъектов малого и  среднего предпринимательства в ярмарочно-выставочных мероприятиях.

Рассмотрены заявки от 6 организаций, победителями признаны 6 участников отбора. Распределено и перечислено в соответствии с заключенными соглашениями 4 000,000 тыс. руб.

На 31 декабря 2024 года из запланированных 20 выставочно-ярмарочных мероприятий проведены 23.

В рамках мероприятия 1.14 «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах» - реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Ленинградской области (план 1 951,125 тыс. рублей, исполнено 1 852 125,0 тыс. рублей) осуществляется в соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года №  142 «О  подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19-2024/25 учебных годах и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 18 марта 2019 года № 102 «О реализации в Ленинградской области Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19-2024/25 учебных годах и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области». Оплата образовательных услуг по  подготовке кадров российскими образовательными организациями проводится на условиях софинансирования из федерального бюджета.

В рамках реализации мероприятия заключено Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Ленинградской области из федерального бюджета на  софинансирование расходов на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на 2024 год на сумму 621,10 тыс. рублей.

Квота на 2024 год для Ленинградской области - 38 человек, завершили обучение 36 человек, 2 человека не приступили к обучению ввиду наличия причин личного характера. Обучение завершилось в июле 2024 года. Расходы на обучение 36 человек оплачены в полном объеме.

Заключены договоры с образовательными учреждениями на оказание услуг по  реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2024/25 учебном году.

Во втором квартале 2024 года завершен конкурсный отбор на обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров на 2024/25 учебный год, по результатам отбора на обучение поступило 38 человек. Обучение стартовало с 16 сентября 2024 года, плановая дата завершения обучения – 19 мая 2025 года.

В рамках мероприятия 1.15 «Проведение обучения работников предприятий - участников национального проекта «Производительность труда» посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда» субсидии предоставляются в  соответствии с утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от  30  декабря 2019 года № 646 Порядком определения объема и  предоставления субсидий некоммерческим организациям, относящимся к  инфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление деятельности в  сфере производительности труда.

За 4 квартал 2024 года Региональным центром компетенций (далее - РЦК), созданного на базе АНО «ЦРП ЛО», были проведены следующие мероприятия:

- обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением прошли – 584 сотрудника предприятия и  93  представителя региональных команд (нарастающим итогом с 2020 года);

- обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением прошли – 1 318 (нарастающим итогом с 2020 года) сотрудников предприятий;

- обучение инструментам повышения производительности труда самостоятельно прошел – 71 (нарастающим итогом с 2020 года) сотрудник предприятий.

Ответственным исполнителем за реализацию пункта 1.16 «Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры» является комитет по культуре и туризму Ленинградской области. В рамках реализации мероприятия осуществляется предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на  сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – субсидия).

Субсидия предоставляется в целях сохранения квалифицированных кадров и  стимулирования повышения эффективности и качества предоставляемых услуг муниципальных учреждений культуры в зависимости от квалификации работника, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда с учетом показателей и критериев оценки эффективности труда работников.

В текущем году в областном бюджете Ленинградской области объем субсидии составляет 1 225 610,40 тыс. рублей.

Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно.

Объем расходов областного бюджета Ленинградской области на 31 декабря 2024 года составил 1 225 195,80 тыс. рублей.

Кроме того, комитетом осуществляется ежемесячный мониторинг достижения целевого показателя среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры Ленинградской области.

По данным отраслевого мониторинга среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Ленинградской области на 31 декабря 2024 года составила 63 386,46 рублей (103,4 %) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и  физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по  Ленинградской области.

По пункту 1.17 «Реализация мероприятий «дорожной карты» по достижению   
в Ленинградской области значений (уровней) показателя «Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения (% к 2020 году)»   
для оценки эффективности деятельности Губернатора Ленинградской области   
и деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области, установленного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации   
от 4 февраля 2021 года № 68» исполнено следующее:

Актуализированная «дорожная карта» по достижению в Ленинградской области значений (уровней) показателя «Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения (% к 2020 году)» утверждена Губернатором Ленинградской области 9 октября 2023 года.

По последним имеющимся данным за 9 месяцев 2024 года, темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения Ленинградской области составил 106,7 % к аналогичному периоду 2023 года (план – 102,7 % к 9 месяцам 2023 года). Уровень достижения - 103,9 %.

За январь - сентябрь 2024 года денежные доходы в расчете на душу населения выросли на 6,7 % к уровню 1 полугодия 2023 года, реальная заработная плата – на  12,2 %. Рост среднего размера назначенных пенсий на 1 октября 2024 года составил 107,7 % к 1 октября 2023 года.

Учитывая достижение планового значения показателя по итогам 2023 года (114,4 % к 2020 году при плане 102,8 % и  динамику за период с начала 2024 года, можно прогнозировать достижение показателя по итогам 2024 года. Согласно Прогнозу социально-экономического развития Ленинградской области на 2025 - 2027 годы, темп роста реальных среднедушевых доходов за 2024 год составит 106,0  % к 2023 году, следовательно, 121,3 % к 2020 году при плане 105,9 %.

В течение 2024 года проведено 2 заседания рабочей группы по мониторингу достижения значений (уровней) показателей «Численность населения субъекта Российской Федерации», «Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы», «Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения», установленных указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68:

- 15 августа 2024 года рассмотрены вопросы (и  проблемы) достижения плановых значений установленных показателей в 2023 году, а также вопросы о  прогнозной оценке достижения значений показателей за  2024 год, о возможных рисках недостижения, о корректировке «дорожных карт» по достижению этих показателей в Ленинградской области;

- 9 декабря 2024 года рассмотрена информация о принятии указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2024 года № 1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и  деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации», которым указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 признан утратившим силу; о корректировке «дорожных карт» по достижению показателей «Численность населения субъекта Российской Федерации» и «Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения» (в  том числе путем интеграции мероприятий «дорожной карты» по показателю «Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы»); актуализации правового акта комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области об утверждении состава рабочей группы.

В соответствии с резолюцией Губернатора Ленинградской области срок актуализации «дорожной карты» перенесен на 31 марта 2025 года.

По пункту 1.18 Оказание прямой финансовой поддержки субъектам малого   
и среднего предпринимательства в виде субсидий в рамках подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» сообщаем следующее.

Ожидаемый результат по данному мероприятию — обязательство получателя субсидии по выплате заработной платы сотрудникам в году предоставления субсидии не ниже уровня минимального размера оплаты труда, установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области.

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и  самозанятым гражданам на территории Ленинградской области осуществляется в  рамках утвержденных комитету по развитию малого, среднего бизнеса и  потребительского рынка Ленинградской области бюджетных ассигнований на  реализацию в 2024 году мероприятий подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394.

Действующими в 2024 году порядками предоставления субсидий предусмотрена такая характеристика, необходимая для достижения результата предоставления субсидий, как увеличение выручки в году предоставления субсидии не менее чем на 2 процента по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии.

Между тем, в рамках подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» 89  молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет включительно получили уже финансовую поддержку в виде грантов в форме субсидий из областного бюджета Ленинградской области в сумме 39,8 млн. рублей.

**В соответствии с Задачей 2 «Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам» Плана мероприятий региональной программы**   
сообщаем следующее.

По пункту 2.1. «Формирование и ведение реестров граждан с доходами ниже прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области, в разрезе муниципальных районов и городских округов; направление информации   
о выявленных гражданах и семьях с доходами ниже прожиточного минимума   
в уполномоченные органы для организации их социальной поддержки и разработки мероприятий по выводу их из бедности» в государственную информационную систему Ленинградской области «Автоматизированная информационная система «Социальная защита Ленинградской области» на постоянной основе вносятся сведения о получателях мер социальной поддержки, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

По пункту 2.2 «Предоставление государственной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе на основании социального контракта» по состоянию на 31 декабря 2024 года государственная помощь в виде единовременной выплаты предоставлена 7 865 гражданам. В целях предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта заключено 1 354 социальных контракта с охватом 2 986 человек.

По пункту 2.3 «Реализация дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми»:

2.3.1. Предоставление ежемесячного пособия на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания:

в соответствии с Социальным кодексом ежемесячное пособие на  приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания в  размере от 628 до 1 778 рублей в зависимости от категории семьи и возраста ребенка по состоянию на 31 декабря 2024 года предоставлено 7 256 семьям на  11 394  детей.

2.3.2. Предоставление ежемесячной денежной компенсации части расходов семьи на оплату жилого помещения по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда либо по договору поднайма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда:

ежемесячная денежная компенсация части расходов семьи на оплату жилого помещения по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда либо по договору поднайма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда в соответствии со статьей 2.7 Социального кодекса (10 000  рублей в  сельском поселении, 15 000 рублей в городском поселении) по  состоянию на  31 декабря 2024 года предоставлена 2 получателям.

2.3.3. Предоставление ежемесячной денежной компенсации на полноценное питание беременным женщинам, а также детям в возрасте до трех лет:

в соответствии с Социальным кодексом ежемесячная денежная компенсация на полноценное питание беременным женщинам и детям в возрасте до 3-х лет, проживающим в семьях, среднедушевой доход которых ниже 40 % от СД (16 980 рублей), в размере 979 и 870 рублей по состоянию на 31 декабря 2024 года предоставлена 96 беременным женщинам и 3 084 детям.

2.3.4. Ежемесячная выплата на ребенка, поставленного на учёт на получение места в муниципальной образовательной организации и которому не выдано направление в муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, в связи с отсутствием мест:

в соответствии с Социальным кодексом ежемесячная выплата предоставляется родителю (законному представителю) при условии, что на дату обращения за  ежемесячной выплатой ребенок заявителя состоит не менее одного года на учете на получение места в муниципальной образовательной организации в  Ленинградской области, реализующей образовательную программу дошкольного образования, и ему не выдано направление в муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, в связи с отсутствием мест. По состоянию на 31 декабря 2024 года ежемесячная выплата в размере 9 937 рублей предоставлена 5 339 семьям на 5 660 детей.

2.3.5. Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка и последующих детей:

ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного минимума на детей, устанавливаемой ежегодно постановлением Правительства Ленинградской области (15 739 рублей), по состоянию на 31 декабря 2024 года предоставлена 3 249  семьям на 3 301 ребенка.

2.3.6. Предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и  уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования:

за 2024 год фактическое финансирование по мероприятию составило 249 885,2 тысяч рублей. Компенсация части родительской платы за  присмотр и уход за  ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, предоставлена в виде субвенций муниципальным образованиям Ленинградской области. Компенсация предоставлена на 27 850 человек.

2.3.7. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка за счет регионального бюджета:

ежемесячная выплата в размере 5 230 рублей в связи с рождением первого ребенка до достижения им возраста трех лет семьям со среднедушевым доходом, не  превышающим СД, то есть 42 450 рублей, по состоянию на 31 декабря 2024 года предоставлена 1 096 получателям.

2.3.8. Обеспечение распоряжением средствами регионального материнского капитала:

материнский капитал в связи с рождением третьего и последующих детей за  счет средств областного бюджета Ленинградской области в размере 132 775  рублей, средства которого направляются семьями на улучшение жилищных условий, образование детей, приобретение автотранспортного средства и др., по  состоянию на 31 декабря 2024 года предоставлен 2 222 семьям.

Кроме того, региональный материнский капитал в связи с рождением первого и (или) второго ребенка при рождении ребенка, начиная с 1 января 2024 года по  31 декабря 2025 года, предоставляется в случае рождения первого ребенка в  возрасте до 27 лет включительно в размере 140 000 рублей, второго ребенка в  возрасте до  30  лет включительно, - в размере 70 000 рублей.

Таким образом, мерами социальной поддержки обеспечено 100 % семей (детей) к общей численности обладающих правом на их получение семей (детей).

2.3.9. Обеспечение бесплатного проезда на автомобильном транспорте   
на смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам для учащихся общеобразовательных организаций:

По информации комитета по социальной защите населения Ленинградской области единым социальным проездным билетом по состоянию на 31 декабря 2024 года обеспечено 6 536 учащихся.

В соответствии с областным законом от 17 ноября 2017 года № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области» предоставление льготного (бесплатного) проезда на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по  регулируемым тарифам и льготного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения отдельным категориям граждан осуществляется на  основании единого социального проездного билета.

В областном законе Ленинградской области от 19 декабря 2023 года № 145-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» на возмещение затрат, связанных с осуществлением реализации единых социальных проездных билетов отдельным категориям граждан, проживающим в Ленинградской области, на 2024 год предусмотрено 33 958,8 тыс. руб.

Возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок автомобильным транспортом в связи с предоставлением льготного (бесплатного) проезда, возмещение потерь в доходах, возникающих в  результате установления льготного проезда отдельным категориям граждан - жителям Ленинградской области на железнодорожном транспорте пригородного сообщения осуществляется Комитетом Ленинградской области по транспорту.

В рамках мероприятия осуществляется предоставление субсидий перевозчикам – юридическим лицам, осуществляющим перевозку автомобильным транспортом льготных категорий граждан Ленинградской области на возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок автомобильным транспортом в связи с предоставлением льготного (бесплатного) проезда отдельным категориям граждан - жителям Ленинградской области.

Расходы областного бюджета Ленинградской области осуществляются в  соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях реализации статей 3.4, 4.4, 5.2 и 11.2 областного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области» (далее – Кодекс), постановления Правительства Ленинградской области от 21 октября 2022 г. № 758 «Об  установлении права льготного проезда на автомобильном транспорте на  смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам Ленинградской области по  единым социальным проездным билетам на основе бесконтактных электронных пластиковых карт членам семей участников специальной военной операции и  внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от  27 июля 2018 года № 273» и Порядком, утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 27 июля 2018 года № 273 «Об  утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок автомобильным транспортом в связи с предоставлением льготного (бесплатного) проезда отдельным категориям граждан, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» (с изменениями) (далее – Порядок), в соответствии с которым Комитет ежемесячно предоставляет субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок Ленинградской области по регулируемым тарифам, на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льготного и (или) бесплатного проезда отдельным категориям граждан.

В соответствии с пунктом 1.2 Порядка к отдельным категориям граждан – жителям Ленинградской области относятся:

- жители Ленинградской области, являющиеся в соответствии со статьями 3.4, 4.4, 5.2 и 11.2 областного закона от 17 ноября 2017 года N 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области» и постановлением Правительства Ленинградской области от 21 октября 2022 года № 758 получателями мер социальной поддержки в  виде льготного и(или) бесплатного проезда на маршрутах регулярных перевозок, включая учащихся общеобразовательных организаций (многодетные семьи).

В 4 квартале (октябрь - декабрь) 2024 года сумма недополученных доходов перевозчиков, на основании фактических данных автоматизированной системы оплаты проезда Ленинградской области (далее – АСОП), составила 450 677,1 тыс. рублей, из них 18 372,9 тыс. рублей за перевозку учащихся общеобразовательных организаций из многодетных семей.

По данным АСОП за 4 квартал 2024 года перевезено 7 606 871 пассажир – житель Ленинградской области (+ 3,9 % относительно аналогичного периода 2023 года), из них 310 301 поездка совершена учащимися общеобразовательных организаций из многодетных семей (+ 18,6 % относительно аналогичного периода 2023 года).

2.3.10. Льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с оплатой стоимости проезда в размере 10 проц. тарифа на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения, за  исключением детей в возрасте до семи лет, которым в соответствии с  законодательством предоставляется бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения:

По информации комитета по социальной защите населения Ленинградской области льготным проездом на железнодорожном транспорте пригородного сообщения по состоянию на 31 декабря 2024 года обеспечено 5 390 человек.

Для реализации мероприятия на 2024 год Комитетом Ленинградской области по транспорту заключен договор с  акционерным обществом «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» от 29 декабря 2023 года №  КТ7229/12/23367 о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области субсидии на  возмещение (компенсацию) потерь в доходах, возникающих в  результате установления льготного проезда отдельным категориям граждан – жителям Ленинградской области на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (далее – Договор) в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация проезда льготным категориям граждан» государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в  Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от  14 ноября 2013 года № 406.

Расходы областного бюджета Ленинградской области осуществляются в  соответствии с:

- полномочиями, установленными Положением о Комитете Ленинградской области по транспорту, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 9 ноября 2020 года № 726;

- пунктом 23 части 1 статьи 44 Федерального закона Российской Федерации №  414-ФЗ от 21 декабря 2021 года «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;

- областным законом Ленинградской области от 19 декабря 2023 года № 145-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

- областным законом Ленинградской области от 17 ноября 2017 года № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области» (далее – Социальный кодекс Ленинградской области);

- постановлением Правительства от 21 октября 2022 года № 758 «Об  установлении права льготного проезда по единым социальным проездным билетам на основе бесконтактных электронных пластиковых карт членам семей участников специальной военной операции и внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 июля 2018 года № 273» (далее – Постановление № 758);

- постановлением Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2012 года № 126 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидии на возмещение (компенсацию) акционерному обществу «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» потерь в  доходах, возникающих в результате установления льготного проезда отдельным категориям граждан - жителям Ленинградской области на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в рамках государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в  Ленинградской области» (далее – Постановление № 126).

Льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с  оплатой стоимости проезда в размере 10 процентов тарифа на перевозку пассажиров предоставляется в соответствии с Социальным кодексом Ленинградской области и Постановлением № 758 отдельным категориям граждан Российской Федерации, имеющим место жительства или место пребывания на территории Ленинградской области (региональным льготникам), включая членов многодетных семей и многодетных приемных семей.

В соответствии с Постановлением № 126 и Договором льготный проезд на  железнодорожном транспорте пригородного сообщения членам многодетных семей и многодетных приемных семей предоставляется ежегодно в период с  1  января по 31 декабря включительно на весь маршрут следования пригородного поезда при оплате проезда на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

За 4 квартал (октябрь – декабрь) 2024 года количество отправленных пассажиров, являющихся членами многодетных семей и многодетных приемных семей, составило 173 755 чел. (+19,4 % к аналогичному периоду 2023 года).

Количество отправленных пассажиров определяется в зависимости от вида билета (для разовых билетов в одну сторону – один пассажир (человек), для разовых билетов «туда-обратно» - два пассажира (человека).

Размер недополученных доходов АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» от предоставления в 4 квартале (октябре – декабре) 2024  года льготного проезда членам многодетных семей и многодетных приемных семей на железнодорожном транспорте пригородного сообщения составил 20 223,4  тыс.  рублей (+20,4 % к аналогичному периоду 2023 года).

По пункту 2.4 «Обеспечение бесплатного питания в общеобразовательных организациях для детей школьного возраста из малообеспеченных, многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении, детей-инвалидов»:

В 2024 году запланировано выделение ассигнований в размере 635 678,2  тыс. рублей, израсходовано – 628 295,4 тыс. рублей на обеспечение питанием 22 900 человек.

Указанные мероприятия осуществляются в рамках государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от  14 ноября 2013 года № 398.

По пункту 2.5. «Предоставление ежемесячной выплаты на обеспечение проезда на городском, пригородном транспорте, а также один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»:

число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию муниципальных образовательных учреждениях, обеспеченных бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности - на  внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области», на 31 декабря 2024 года составляет 2 717  человек (100 % от имеющих право).

По пункту 2.7. «Совершенствование системы мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Ленинградской области»:

в рамках совершенствования системы мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Ленинградской области осуществлена ежегодная индексация размеров мер социальной поддержки, размер которых зависит от величины прожиточного минимума, скорректирован уровень СД (вырос с 39 505 рублей до  42 450 рублей) при условии недостижения которого назначаются меры социальной поддержки, индексация размеров иных мер социальной поддержки осуществлена в соответствии с общим подходом. С 1 января 2024 года проведена индексация размеров выплат на 4,6 %, по мерам социальной поддержки, связанным с оплатой ЖКУ, - на 9 %.

По пункту 2.8. «Перечисление средств земельного капитала на покупку семьями, имеющими трех и более детей, земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (с правом возведения жилого дома), ведения садоводства для собственных нужд»:

предоставление земельного капитала на покупку земельных участков обеспечивается в соответствии со ст. 4-2 областного закона от 17 июля 2018 года №  75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и  о  внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области». За 2024 год перечисление денежных средств произведено по 512 сертификатам.

По пункту 2.9. «Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»:

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  14  декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» одиноко проживающим гражданам и семьям, у  которых расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, рассчитанные исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают максимально установленную долю (22 %) от их доходов, предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по состоянию на 31 декабря 2024 года субсидия предоставлена 5 992 семьям (15 495 гражданам), обеспечено 100  % семей (детей) к общей численности обладающих правом на их получение.

По пункту 2.11 «Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений»

С 1 января 2023 года комитет по строительству Ленинградской области является главным распорядителем бюджетных средств по приобретению благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по  договорам найма специализированных жилых помещений для лиц, указанных в  частях 1 и 9 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О  дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», на основании сводного списка указанной категории лиц, предоставленного комитетом по социальной защите населения Ленинградской области.

Полномочия по приобретению и предоставлению жилых помещений по  договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и  лицам из их числа переданы районным муниципальным образованиям Ленинградской области.

Правительством Ленинградской области 26 декабря 2023 года заключено Соглашение № 069-09-2023-343 с Минстроем России о предоставлении субсидии из  федерального бюджета в 2024 - 2026 годах бюджету Ленинградской области на  софинансирование бюджетных обязательств на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа, в размере 26 259,90 тыс. рублей.

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 19 декабря 2023 года № 145-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и  на плановый период 2025 и 2026 годов» общий размер субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на  осуществление отдельных государственных полномочий по организации и  осуществлению деятельности по обеспечению однократно благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составил 1 722 816,2 рублей (включая средства федерального бюджета – 26 259,90 тыс. рублей).

Всего в 2024 году планируется предоставить детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа (далее – дети-сироты) по  договорам найма специализированных жилых помещений 448 жилых помещений, в том числе:

за счёт средств федерального и областного бюджетов в размере 51 490,00 тыс. рублей – 11 жилых помещений;

за счет областного бюджета Ленинградской области в размере 1 675 161,00 тыс. рублей – 437 жилых помещений.

В 2024 году в муниципальные образования перечислены средства в размере 1 722 816,2 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 26 259,90 тыс. рублей).

За 2024 год муниципальными образованиями Ленинградской области для детей-сирот приобретено 420 жилых помещений, из которых 365   детям-сиротам предоставлены жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений общей площадью 12 110,1 кв. м.

По пункту 2.12 «Предоставление социальных выплат гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе:

*2.12.1. Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям), гражданам с использованием средств ипотечного кредита (займа);* выполнено следующее.

В Ленинградской области реализуются следующие мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий граждан (далее – Программы):

- мероприятие по улучшению жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа) государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» (далее – Ипотечная программа);

- мероприятие по улучшению жилищных условий молодых граждан (молодых семей) государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» (далее – Областная молодежная программа);

- мероприятие по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по  оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и  оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Федеральная молодежная программа).

Основными условиями участия в Программах являются:

- постоянное проживание в Ленинградской области,

- признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий в  муниципальном образовании, в котором они проживают,

- наличие собственных (в том числе заемных) средств в размере разницы между расчетной стоимостью приобретаемого жилья и предоставленной социальной выплатой;

- для Ипотечной программы: привлечение средств ипотечного жилищного кредита (ипотечного жилищного займа) на улучшение жилищных условий и работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (основное место работы) (не менее одного года на дату подачи заявления о включении в состав участников Ипотечной программы).

Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья, предоставляемая в рамках Региональной молодежной программы, Федеральной молодежной программы и Ипотечной программы, покрывает часть стоимости жилого помещения и предоставляется в размере 50 % от расчетной стоимости жилья.

В 2024 году претендентами на получение социальных выплат (в том числе дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей) в  рамках Программ стали 233 гражданина (семьи).

В рамках Федеральной молодежной программы в муниципальные образования Ленинградской области перечислены средства субсидии в размере 119 183,60 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 19 183,60 тыс. рублей) на  предоставление социальных выплат 36 молодым семьям.

Все 36 молодых семей (в том числе 25 многодетных) реализовали свидетельства на общую сумму 133 456 252,83 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 19 161 360,99 рублей, областного бюджета – 99 884 072,76  рублей, местного бюджета – 14 410 819,08 рублей.

С помощью государственной поддержки и внебюджетных источников (в том числе собственных, заемных средств, а также средств материнского капитала в  размере 59 048 903,74 рублей) молодые семьи приобрели жилые помещения общей площадью 2 400,24 кв. метров.

В рамках Областной молодежной программы получателями социальных выплат (в том числе дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей) в 2024 году стали 152 молодых гражданина (молодые семьи), размер распределенных ассигнований областного бюджета Ленинградской области составил 482 258,52 тыс. рублей. Остаток в размере 3 411,64 тыс. рублей недостаточен для предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Всем 147 претендентам на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и 5 претендентам на получение дополнительных выплат в  случае рождения (усыновления) детей были оформлены и  выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Перечисление средств социальных и дополнительных социальных выплат на  блокированные счета молодым гражданам (молодым семьям) осуществлено в  полном объёме.

Все 147 получателей социальных выплат на  приобретение (строительство) жилья средства социальной выплаты реализовали предоставленные социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья. Общая площадь приобретенных жилых помещений составила 8 600,19 кв. метров.

Все 5 получателей дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей реализовали средства предоставленной дополнительной социальной выплаты.

В рамках Ипотечной программы получателями социальных выплат в 2024 году стали 50 семей, размер распределенных ассигнований областного бюджета Ленинградской области составил 217 929,486 тыс. рублей. Средства социальной выплаты перечислены на блокированные счета граждан в полном объеме.

За 2024 год в рамках Ипотечной программы 25  семей реализовали средства социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в  размере 170 309,83  тыс. рублей. Приобретено 1 410,75 кв. метра.

25 семей продолжает заниматься подбором жилого помещения. Срок действия свидетельств о предоставлении социальных выплат на  строительство (приобретение) жилья составляет 7 месяцев (16 июля 2024 года).

*2.12.2. Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях*

В Ленинградской области реализуется мероприятие по предоставлению гражданам социальных выплат (в том числе дополнительных выплат) на  строительство (приобретение) жилья на сельских территориях Ленинградской области в 2024 году в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696, и государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее – мероприятие Сельской программы).

Мероприятием Сельской программой предусмотрено предоставление социальной выплаты (в том числе дополнительной) на приобретение жилья, участие в долевом строительстве многоквартирного дома или строительство индивидуального жилого дома, составляющей 70% или 90 % от расчетной стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения (в зависимости от  способа улучшения жилищных условий).

Для участия в мероприятии Сельской программы дополнительно необходимо осуществление трудовой деятельности в агропромышленном комплексе, социальной сфере, лесном хозяйстве или организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы) на  сельской территории района проживания не менее 1 года на дату включения в  сводный список участников.

По состоянию на 27 декабря 2024 года в рамках мероприятия Сельской программы ассигнования на 2024 год составили 180 540,900 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 2 005,900 тыс. рублей,

- из средств областного бюджета – 178 535,0 тыс. рублей.

На социальные и дополнительные выплаты 54 гражданам распределены:

- средства федерального бюджета – 2 005,900 тыс. рублей,

- средства областного бюджета – 180 540,900 тыс. рублей (из них на  дополнительные выплаты в случае рождения детей на погашение ипотечных кредитов 3 гражданам 3 528,874 тыс. рублей).

Все распределенные средства федерального и областного бюджетов перечислены на банковские счета граждан для обслуживания целевых жилищных программ.

Срок действия с даты получения свидетельства:

- о предоставлении социальной выплаты: 1 год на приобретение жилого помещения или участие в долевом строительстве многоквартирного дома, 2 года на  строительство индивидуального жилого дома;

- о предоставлении дополнительной выплаты - 6 месяцев.

Всего на 27 декабря 2024 года произведена оплата строительства (приобретения) жилья 57 гражданам (с учетом 27 свидетельств, выданных в 2022 - 2023 годах, действующих в 2024 году, 27 свидетельств выданных в 2024 году и 3-х свидетельств о дополнительной выплате на  погашение ипотечного кредита):

- из средств федерального бюджета в размере 1 407,0 тыс. рублей,

- из средств областного бюджета в размере 163 960,987 тыс. рублей,

- из средств местного бюджета в размере 0 тыс. рублей.

Построено (приобретено) жилое помещение общей площадью 3 599,09 кв. метров.

Остальные владельцы не реализованных свидетельств, действующих в 2024 году, занимаются подбором подходящих жилых помещений и продолжают строительство индивидуальных жилых домов.

*2.12.3 Предоставление гражданам, имеющим трёх и более детей, социальной выплаты в размере 150 тыс. рублей на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту*

В рамках Ипотечной программы для граждан, имеющих трех и более детей предусмотрена социальная выплата в размере 150 тыс. рублей на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).

В целях предоставления социальных выплат в размере 150 тыс. рублей в 2024 году распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от  28  февраля 2024 года № 267 утвержден список граждан-претендентов в  количестве 605  заявителей, средства социальных выплат были направлены на  полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам в размере 89 931,25 тыс. рублей. Пять заявителей самостоятельно полностью погасили остаток долга по кредитным договорам за счет собственных средств.

*2.12.4. Предоставление гражданам компенсации части расходов, связанных с  уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам*

В соответствии с распоряжениями комитета от 27 февраля 2024 года № 246,   
№ 247, № 248 претендентами на получение компенсаций части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам с учетом установленного порядка распределения бюджетных ассигнований в рамках Ипотечной программы в  2024 году в Ленинградской области стали 185 граждан, размер распределенных средств областного бюджета Ленинградской области составил 12 108,56 тыс. рублей.

В 2024 году компенсация перечислена 185  гражданам в  полном объеме.

**В соответствии с Задачей 3 «Развитие системы социального контракта»** **Плана мероприятий региональной программы** по итогам 3 квартала 2024 года реализованы следующие запланированные мероприятия.

По пункту 3.1. «Предоставление государственной социальной помощи   
на основании социального контракта гражданам по направлениям: поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации»:

по состоянию на 31 декабря 2024 года соблюдается распределение численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта с учетом требований правил предоставления и  распределения субсидий из  федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на  реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №  296.

По пункту 3.2. «Обучение и переподготовка работников органов социальной защиты для сопровождения семей в рамках социального контракта (проведение методических советов, семинаров)» в рамках ежемесячных методических часов проводятся обучения в целях качественной консультации при предоставлении услуги, за 2024 год проведено четыре методических семинара в  формате ВКС с  сотрудниками ЛО ГКУ «ЦСЗН».

**В соответствии с Задачей 4 «Организация социальной адаптации малоимущих граждан» Плана мероприятий региональной программы** по  итогам 2024 года реализованы следующие запланированные мероприятия.

По пункту 4.2. «Проведение официальных физкультурных мероприятий   
в рамках календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области в муниципальных образованиях Ленинградской области» в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области по состоянию на  31 декабря 2024 года проведено 323 физкультурных мероприятия среди населения по различным видам спорта, таких как: всероссийские массовые соревнования «Лыжня России», всероссийский день зимних видов спорта, традиционный марафонский легкоатлетический пробег «Дорога жизни», посвященный 80-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от  вражеской блокады, фестиваль спортивного ориентирования «Яркий мир», областные соревнования - 11-е юношеские Богатырские игры, посвященные Дню защиты детей, региональный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч», Всероссийский полумарафон «Забег.РФ», фестиваль женского спорта Ленинградской области «Леди совершенство», спартакиада допризывной молодежи Ленинградской области, фестиваль физкультуры и спорта «Семейный фестиваль Бега, посвящённый Дню России», физкультурное мероприятие «IX  Международный день йоги», Региональный этап Всероссийского Марафона спорта и здорового образа жизни «Земля спорта», фестиваль пляжных видом спорта «Песочница», массовые соревнования, посвященные «Дню физкультурника», областные соревнования «Выборгмен», Всероссийский день бега «Кросс нации» и  др.

Расходы на организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий на территории Ленинградской области в рамках финансирования, предусмотренного ГПЛО «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области», утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от  14 ноября 2013 года № 401 за отчетный период составили 22 517,8 тыс. рублей (план на 2024 год – 22 517,8 тыс. рублей).

В рамках исполнения пункта 4.3. «Обеспечение деятельности центров тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) обеспечена работа 22 центров тестирования в муниципальных образованиях Ленинградской области. Финансирование в рамках ГП ЛО «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» не предусмотрено.

**В соответствии с Задачей 5 «Создание условий для устойчивого экономического роста в целях улучшения благосостояния населения» Плана мероприятий региональной программы** по итогам 2024 года реализованы следующие запланированные мероприятия.

В рамках мероприятия 5.1 «Содействие реализации инвестиционных проектов в Ленинградской области»:

Рост инвестиций обусловлен переходом в активную фазу строительства комплекса по переработке этансодержащего газа, реализуемого ООО  «РусХимАльянс» и ООО «Балтийский Химический Комплекс», суммарной стоимостью более 2,2 трлн. рублей, а также продолжением реализации крупных портовых проектов ООО «Ультрамар» (строительство специализированного терминала по перевалке минеральных удобрений, 35 млрд. рублей), ГК «Новотранс» (строительство универсального торгового терминала «Усть-Луга», 46,5 млрд. рублей), ООО «ЕвроХим терминал Усть-Луга» (строительство терминала по  перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга, 27,1  млрд руб.), ООО «Порт Высоцкий» (строительство специализированного терминала по перевалке зерновых грузов мощностью 4 млн. тонн в год, 5,5 млрд. рублей).

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий в  январе – сентябре 2024 года составил 637,1 млрд. рублей, что составляет 137,3 % по  отношению к аналогичному периоду 2023 года. Росстат формирует отчетность по данному показателю ежеквартально на 19 - 23-й рабочий день после месяца, следующего за отчетным периодом (п. 1.28.1 распоряжения ПРФ от 6 мая 2008 года № 671-р).

В рамках мероприятия 5.2 «Развитие институтов и инструментов поддержки инвестиционной деятельности, продвижение инвестиционных возможностей   
и проектов Ленинградской области»:

С целью обеспечения доступа инвесторов к полной и актуальной информации о комплексном развитии территории региона существует региональная информационная система «Инвестиционное развитие территории Ленинградской области» (ИРИС) - это интерактивная карта, наглядно демонстрирующая инвестиционные преимущества Ленинградской области.

Система позволяет получить визуальную информацию о ресурсном  
и инфраструктурном потенциале области, местоположении и характеристиках промышленных площадок и индустриальных парков, земельных ресурсах, осуществить подбор площадок для размещения производств, ознакомиться с  планами органов власти и субъектов естественных монополий по созданию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

На текущий момент система содержит сведения о 280 свободных инвестиционных площадках в Ленинградской области (в том числе на территориях индустриальных парков), о 18 индустриальных парках, 214 реализуемых инвестиционных проектах. Плановый результат в 2024 году был зафиксирован на  уровне 295 единиц, по итогам года удалось перевыполнить показатели (фактический результат составил 280 единиц), так как показатель имеет тенденцию к убыванию в связи с вовлечением на постоянной основе в хозяйственный оборот организаций инвестиционных площадок.

Актуализация сведений о количестве промышленных площадок, размещенных в ИРИС, в 2024 осуществлялась в рамках государственного контракта № 34/2024-КЭРиИД от 2 июля 2024 года, в декабре 2024 года работы по контракту выполнены в полном объеме и приняты, оплата произведена.